## Sheet1
（様式） | [7 empty] | 休日等取得報告書
[44 empty] | 西暦 | 2023 | 年
| 工 事 名 |  |  |  |  | 配水施設整備事業の内 〇〇〇〇〇〇工事
| 工 期 | [5 empty] | 令和 | 5 | 年 | 6 | 月 | 2 | 日 |  | ～ | 令和 |  |  | 5 | 年 | 10 | 月 | 8 | 日
| 対象期間日数 |  |  |  |  | 106 | 日
| 現場閉所日数 |  |  |  |  | 27 | 日
| 現場閉所率 |  |  |  |  | 27 | 日／ | 106 |  | 日＝ |  | 25.5%
| 現場閉所日数 |  |  |  |  | ４週７休以上
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 現場閉所率（月別） | [5 empty] | 月 | 凡例（期間種別） |  | 凡例（作業状況） |  | 閉所日数 | 現場閉所率 | 備考
令和 | 5 | 年 | 6 | 月 | 曜日 |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 2 | 日/ | 9 | 日＝ | 22.2% |  | 火 | 契約日 | 契 | 作業日 | 作 | ４週８休以上 | 28.5% | 8日/28日
[5 empty] | 期間種別 |  |  | 契 | 始 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 着 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 | 期 |  | 対象期間日数 |  |  |  | 9 |  | 水 | 工事開始日 | 始 | 閉所日 | 閉 | ４週７休以上 | 25% | 7日/28日
[5 empty] | 現場状況 |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 |  | 現場閉所日数 |  |  |  | 2 |  | 木 | 工事着手日 | 着 | 休工日 | 休 | ４週６休以上 | 21.4% | 6日/28日
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 現場閉所率（月別） | [5 empty] | 金 | 対象期間 | 期 | 天候による休工日 | 天
令和 | 5 | 年 | 7 | 月 | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 10 | 日/ | 31 | 日＝ | 32.3% |  | 土 | 工事中止期間 | 中
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 31 |  | 日 | 工場製作期間 | 製 | bar: 1 土 to 31 月
[5 empty] | 現場状況 | [33 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  | 10 |  |  | 工事休止期間 | 休 | bar: 1 土 to 31 月
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 現場閉所率（月別） | [6 empty] | 工事完成日 | 完
令和 | 5 | 年 | 8 | 月 | 曜日 |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 6 | 日/ | 28 | 日＝ | 21.4%
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 28 | bar: 1 火 to 31 木
[5 empty] | 現場状況 |  |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 天 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 天 | 現場閉所日数 |  |  |  | 6
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 現場閉所率（月別）
令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 曜日 |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 7 | 日/ | 30 | 日＝ | 23.3%
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 30 | bar: 作 1 金 to 作 30 土
[5 empty] | 現場状況 |  |  | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 |  | 現場閉所日数 |  |  |  | 7
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 現場閉所率（月別）
令和 | 5 | 年 | 10 | 月 | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 2 | 日/ | 8 | 日＝ | 25%
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 8 | bar: 1 日 to 8 日
[5 empty] | 現場状況 |  |  | 1 日: 作; 2 月: 閉; 3 火: 閉; 4 水: 作; 5 木: 作; 6 金: 作; 7 土: 作; 8 日: 休 | 現場閉所日数 |  |  |  | 2
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 現場閉所率（月別）
令和 | 5 | 年 | 11 | 月 | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 0 | 日/ | 0 | 日＝
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 現場状況 | [33 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 現場閉所率（月別）
令和 | 5 | 年 | 12 | 月 | 曜日 |  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 0 | 日/ | 0 | 日＝
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 現場状況 | [33 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 現場閉所率（月別）
令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 0 | 日/ | 0 | 日＝
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 現場状況 | [33 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 現場閉所率（月別）
令和 | 6 | 年 | 2 | 月 | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 0 | 日/ | 0 | 日＝
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 現場状況 | [33 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 現場閉所率（月別）
令和 | 6 | 年 | 3 | 月 | 曜日 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 0 | 日/ | 0 | 日＝
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 現場状況 | [33 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 現場閉所率（月別）
令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 曜日 |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 水 | 木 |  | 0 | 日/ | 0 | 日＝
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 現場状況 | [33 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 日付 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 現場閉所率（月別）
令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 曜日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 0 | 日/ | 0 | 日＝
[5 empty] | 期間種別 | [33 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 0
[5 empty] | 現場状況 | [33 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  | 0